## Planificación Gantt
Practica 1
Marta López Pérez
2020-03-20 19:13
|  | marzo 2020 | [15 empty] | abril 2020 | [29 empty] | mayo 2020 | [30 empty] | junio 2020
 | time axis 2020-03-16 to 2020-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1. Análisis de requisitos (individual) | en proceso
2.Puesta en común de los requisitos | por hacer
3. Elaboración de una especificación de los requisitos escogidos | por hacer
4. Elaboración diagramas de casos de uso | por hacer
5. Elaboración diagramas de secuencia | por hacer
6. Creación de una primera versión de un diagrama de clases | por hacer | bar: 2020-03-16 to 2020-03-19; 2020-03-21 to 2020-04-19; 2020-05-04 to 2020-06-14
7. REUNIÓN: Debate sobre el diseño y modificaciones | por hacer
8. Labores de implementación | por hacer | bar: 2020-03-16 to 2020-03-19; 2020-03-21 to 2020-05-05; 2020-05-27 to 2020-06-14
9. Bancos de prueba | por hacer
10. ENTREGA FINAL PRODUCTO | por hacer

## Project overview
Practica 1
Marta López Pérez
2020-03-20 19:13
Equipo del proyecto | Rol
Marta López Pérez | Project owner
Actividad | Involucrado | Objetivos | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
1. Análisis de requisitos (individual)
20 mar 2020 - 26 mar 2020 (7 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
2.Puesta en común de los requisitos
27 mar 2020 - 29 mar 2020 (3 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
3. Elaboración de una especificación de los requisitos escogidos
30 mar 2020 - 5 abr 2020 (7 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
4. Elaboración diagramas de casos de uso
6 abr 2020 - 12 abr 2020 (7 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
5. Elaboración diagramas de secuencia
13 abr 2020 - 19 abr 2020 (7 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
6. Creación de una primera versión de un diagrama de clases
20 abr 2020 - 3 may 2020 (14 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
7. REUNIÓN: Debate sobre el diseño y modificaciones
4 may 2020 - 5 may 2020 (2 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
8. Labores de implementación
6 may 2020 - 26 may 2020 (21 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
9. Bancos de prueba
13 may 2020 - 1 jun 2020 (20 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas
10. ENTREGA FINAL PRODUCTO
2 jun 2020 - 2 jun 2020 (1 días) | Marta López Pérez | Sin objetivos | Sin subtareas